Kwartalny harmonogram realizacji projektu – na podstawie studium wykonalności projektu sporządzonego w lipcu 2009

| l.p. | Wyszczególnienie etapów zadania | HARMONOGRAM ZADANIA |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 rok | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok |
|  |  |  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
| 1 | Wybór dostawców sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podpisanie umów z dostawcami sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wybór dostawcy oprogramowania antywirusowego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dostawa oprogramowania antywirusowego |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wybór dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wybór firmy wdrażającej system oraz szkolącej użytkowników i administratorów z elektronicznego obiegu dokumentów (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wdrożenie systemu oraz szkolenie użytkowników i administratorów z elektronicznego obiegu dokumentów |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wybór dostawcy serwerów z oprogramowaniem serwerowym (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dostawa serwerów z oprogramowaniem serwerowym |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wybór dostawcy podpisów kwalifikowanych z zestawami do składania podpisu elektronicznego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zakup podpisów kwalifikowanych z zestawami do składania podpisu elektronicznego |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wybór wykonawcy portalu internetowego zintegrowanego z BIP z rozproszonym systemem zarządzania i dostępem dla jednostek organizacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zakup portalu internetowego zintegrowanego z BIP z rozproszonym systemem zarządzania i dostępem dla jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wybór dostawcy skanerów A3 (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dostawa skanerów A3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wybór wykonawcy usługi Integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz portalem internetowym (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 19 | Integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz portalem internetowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 20 | Wybór dostawcy systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo płacowego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 21 | Dostawa systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo płacowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 22 | Wybór firmy przeprowadzającej wdrożenie, szkolenia pracowników z systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 23 | Wdrożenie, szkolenia pracowników z systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 24 | Wybór wykonawców dokumentacji wymiany sieci logicznej i energetycznej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wykonanie dokumentacji wymiany sieci logicznej i energetycznej |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wybór wykonawcy wymiany sieci logiczno energetycznej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wykonanie wymiany sieci logiczno energetycznej |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 28 | Wybór dostawcy infokiosku (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dostawa infokiosku |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Promocja projektu |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 31 | Wybór wykonawcy studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – tryb zamówienia do 14 tys. euro) i podpisanie umowy |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Przygotowanie studium wykonalności projektu |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Wybór dostawcy urządzeń aktywnych do sieci logicznej (zgodnie z Prawem zamówień publicznych – tryb zamówienia przetarg nieograniczony) i podpisanie umowy |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dostawa urządzeń aktywnych do sieci logicznej |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zarządzanie projektem |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

| Dot. postęp. nr RFP.0320-1/09 Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram realizacji zamówień projektu |
| --- |
| Tytuł projektu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e - usługi dla obywateli |
| Data sporządzenia: 12/11/2009 |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia* | Tryb postępowania** | Szacunkowa wartość zamówienia netto | okres realizacji zamówienia (przewidywany/rzeczywisty) | Realizacja zamówienia |
|  |  |  |  |  |  | Nie zawarto umowy z wykonawcą | Zawarto umowę z wykonawcą |
|  |  |  |  |  |  | Orientacyjna: data ogłoszenia zamówienia/data ogłoszenia/data ogłoszenia zapytania ofertowego | Orientacyjna data zawarcia umowy z wykonawcą | Data ogłoszenia: zamówienia/zapytania ofertowego | Data podpisania umowy z wykonawcą | Wartość umowy zawartej z wykonawcą | Stan zaawansowania realizacji zamówienia*** |
|  |  |  |  | w PLN | od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | w PLN | w % |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 11 398,36 | 13.02.2007 13.02.2007 |  |  | nie dotyczy | 13.02.2007 | 13 906,00 | 100,00% |
| 2. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 6 895,08 | 13.02.2007 13.02.2007 |  |  | nie dotyczy | 13.02.2007 | 8 412,00 | 100,00% |
| 3. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 10 895,08 | 06.07.2007 06.07.2007 |  |  | nie dotyczy | 06.07.2007 | 13 292,00 | 100,00% |
| 4. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 013,11 | 30.07.2007 30.07.2007 |  |  | nie dotyczy | 30.07.2007 | 2 456,00 | 100,00% |
| 5. | Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 18 200,00 | 13.08.2007 13.08.2007 |  |  | nie dotyczy | 13.08.2007 | 22 204,00 | 100,00% |
| 6. | Zakup serwerów z oprogramowaniem serwerowym | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 6 484,00 | 03.07.2007 03.07.2007 |  |  | nie dotyczy | 03.07.2007 | 7 910,48 | 100,00% |
| 7. | Szkolenie użytkowników i administratorów z systemu elektronicznego obiegu dokumentów | U | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 8 000,00 | 21.09.2007 21.09.2007 |  |  | nie dotyczy | 21.09.2007 | 9 760,00 | 100,00% |
| 8. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 595,90 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 167,00 | 100,00% |
| 9. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 595,90 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 167,00 | 100,00% |
| 10. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 822,95 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 444,00 | 100,00% |
| 11. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 636,89 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 217,00 | 100,00% |
| 12. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 047,54 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 2 498,00 | 100,00% |
| 13. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 636,89 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 217,00 | 100,00% |
| 14. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 2 636,89 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 3 217,00 | 100,00% |
| 15. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 4 746,72 | 16.01.2008 16.01.2008 |  |  | nie dotyczy | 16.01.2008 | 5 791,00 | 100,00% |
| 16. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 1 321,31 | 27.02.2008 27.02.2008 |  |  | nie dotyczy | 27.02.2008 | 1 612,00 | 100,00% |
| 17. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 8 254,10 | 25.02.2009 25.02.2009 |  |  | nie dotyczy | 25.02.2009 | 10 070,00 | 100,00% |
| 18. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym, serwerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 5 942,62 | 17.03.2009 17.03.2009 |  |  | nie dotyczy | 17.03.2009 | 7 250,00 | 100,00% |
| 19. | Zakup oprogramowania antywirusowego | D | art. 4 pkt 8 ustawy PZP | 4 129,92 | 25.02.2009 25.02.2009 |  |  | nie dotyczy | 25.02.2009 | 5 038,50 | 100,00% |
|  | Wykonanie dokumentacji wymiany sieci logicznej i energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej | U | zapytanie ofertowe | 10 000,00 | 05.06.2009 05.01.2010 |  |  | 25.05.2009 | 05.06.2009 | 11 956,00 | 0,00% |
|  | Świadczenie usług mających na celu pozyskanie środków na projekt (dokumentacja aplikacyjna i SW) | U | zapytanie ofertowe | 27 500,00 | 19.03.2009 21.07.2009 |  |  | 11.03.2009 | 19.03.2009 | 6 100,00 | 100,00% |
| 20. | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, skanerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwery z oprogramowaniem, skanery A3, urządzenia aktywne do sieci | D | przetarg nieograniczony |  | 15.02.2010 15.06.2010 | 02.01.2010 | 01.02.2010 |  |  |  | 0% |
| 21. | Zakup systemu EOD wraz ze szkoleniem i integracją z systemami dziedzinowymi i portalem www Powiatu | D | przetarg nieograniczony |  | 15.02.2010 15.03.2010 | 02.01.2010 | 01.02.2010 |  |  |  | 0% |
| 22. | Zakup systemu finansowo - księgowego i kadrowo - płoacowego, szkolenia z systemu back-office | D | przetarg nieograniczony |  | 01.12.2010 15.03.2011 | 01.10.2010 | 02.11.2010 |  |  |  | 0% |
| 23. | Wykonanie wymiany sieci logicznoenergetycznej | R | przetarg nieograniczony |  | 01.02.2010 15.06.2010 | 02.01.2010 | 01.02.2010 |  |  |  | 0% |
| 24. | Zakup podpisów kwalifikowanych z zestawami do składania podpisu elektronicznego | D | zapytanie ofertowe |  | 01.04.2010 15.06.2010 | 01.03.2010 | 30.03.2010 |  |  |  | 0% |
| 25. | Zakup infokiosku | D | zapytanie ofertowe |  | 01.04.2010 15.06.2010 | 01.03.2010 | 30.03.2010 |  |  |  | 0% |
| 26. | Zarządzanie projektem | U | zapytanie ofertowe |  | 02.01.2010 15.04.2011 | 01.12.2009 | 02.01.2010 |  |  |  | 0% |
| 27. | Zakup nowego portalu internetowego zintegrowanego z BIP z rozproszonym systemem zarządzania i dostępem dla jednostek organizacyjnych Powiatu | U | zapytanie ofertowe |  | 01.02.2010 15.06.2010 | 02.01.2010 | 01.02.2010 |  |  |  | 0% |
| 28. | Promocja - plakaty i ulotki | U | zapytanie ofertowe |  | 02.01.2010 28.02.2010 | 01.12.2009 | 02.01.2010 |  |  |  | 0% |
| 29. | Promocja - tablice informacyjne | U | zapytanie ofertowe |  | 02.01.2010 28.02.2010 | 01.12.2009 | 02.01.2010 |  |  |  | 0% |
| 30. | Promocja - artykuły prasowe | U | zapytanie ofertowe |  | 02.01.2010 15.12.2010 | 01.12.2009 | 02.01.2010 |  |  |  | 0% |
| 31. | Promocja - oznakowanie sprzętu (naklejki) | U | zapytanie ofertowe |  | 01.06.2010 01.07.2010 | 01.07.2010 | 01.08.2010 |  |  |  | 0% |
| *d-dostawa; u-usługa; r-robota budowlana |  |
| **zgodnie z ustawą-Prawo zamówień publicznych; w innym przypadku należy wpisać "zapytanie ofertowe", zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi programowymi IZ RPO WD z dnia 09.09.2008 r. (z późn. zm.) |
| ***procentowe określenie postępu w wydatkowaniu środków w ramach zamówienia (rzeczywista realizacja zamówienia na podstawie wielkości środków już wydatkowanych podzielona przez ogólną kwotę wartości zamówienia i pomnożona przez 100%) |